院教〔2010〕28号

关于印发《新乡医学院三全学院

科研项目管理办法（试行）》的通知

学院各单位：

现将《新乡医学院三全学院科研项目管理办法（试行）》印发给你们，望认真学习，遵照执行。

二Ｏ一Ｏ年十二月三十日

新乡医学院三全学院科研项目管理办法（试行）

第一章  总  则

第一条  为提高我院科研水平，加快学科建设和人才培养，加强各级各类科研项目的管理，特制定本办法。

第二条  科研项目管理工作必须坚持以科学发展观为指导，认真贯彻学院的办学指导思想，坚持“公平、公正、科学合理”的基本原则；严格执行上级主管单位关于项目管理的规章制度；以服务的精神和科学的管理，努力为教职工构建一个讲求效率、服务到位的项目管理体系。

第三条  学院是对外进行各种科研合作、合同签定的唯一法人。科研外事科受学院委托对全院科研项目实行统一管理。

第二章  项目申报和立项

第四条  院外科研项目的申报

（一）项目的申报应严格遵照相关申报办法，由科研外事科组织全院有关单位申报，对所有申请项目进行审核后报送相关主管单位。

（二）对于新发生的重大事件的研究以及具有重大理论和现实意义的研究课题，科研外事科可单独受理，视情况及时与上级主管单位联系，积极争取立项。

（三）各类院外项目获得立项后，科研外事科及时公示并通知课题负责人。

（四）各部门在获知本部门教职工立项项目后，应及时保存

好有关复印件，建立相应的管理档案。

第五条  院级科研项目的立项

（一）由所在部门审查并对申请书内容的真实性、申请资助的必要性、实现研究方案的可能性、经费预算的合理性等签署意见，加盖单位公章后报科研外事科。

（二）由科研外事科送交学院学术委员会依据有关评审办法进行评审，由院长办公会批准后方可立项。

第三章  项目中期管理

第六条  课题立项后学院将酌情给予资助；课题负责人要与学院签定合同，保证课题能按时保质完成。

第七条  科研项目实行项目负责人负责制，项目组成员由负责人确定，要以有利于高质量、按时完成项目为原则，要考虑学科梯队、学科的交叉，专业、年龄结构合理。

第八条  各类科研项目合同签约生效后，应立即编制实施计划，项目实施计划的主要内容为：攻克的技术关键、试验研究方案和主要研究内容、指标要求与进度安排、年度经费、协作单位及其分工、负责人与参加人员等。

第九条  科研外事科负责检查项目计划的执行情况，一般每年检查一次。

第十条  项目在进行过程中，如果确实需要改变原研究计划（如延期、增加课题经费、更改研究内容等）或项目负责人，必须提出书面申请，由本部门主管领导签字同意后报科研外事科备案，并上报相关主管单位批准。对于撤项课题科研外事科将按有关规定慎重处理。

第四章  项目结项

第十一条  项目完成后，课题组要认真总结，整理有关的结项资料，并向科研外事科报送有关材料。

第十二条  科研外事科在收到结项材料后，要检查材料是否符合要求、签署审核意见并应及时向主管单位报送。

第十三条  科研外事科要定期统计各类项目的结项情况，对长期不结项或不能通过验收的课题负责人要在其他课题申报中予以限制。

第五章  罚  则

第十四条  在科研项目执行过程中，对违反本办法的项目负责人，学院将采取必要的惩罚措施。

（一）对有以下情况之一的项目负责人，学院将责令其限期改正。如在限期内仍不改正，学院将与项目的主管单位协调更换项目负责人或撤销中止该项目，同时取消其承接新项目的资格。由此造成的一切后果由其本人承担。

１.未按项目要求开展研究工作；

２.擅自变更研究内容；

３.未按时、按要求报送各种报表；

４.私自更换项目负责人。

（二）对有以下情况之一的项目负责人，学院将取消其承接

新项目的资格并给予经济处罚和一定的纪律处分，直至追究法律责任。由此造成的一切后果由其本人承担。

１.无故中止项目或因责任事故未按期完成项目；

２.侵犯学院经济、技术利益，造成学院经济和声誉损失；

３.在研究工作中弄虚作假。

第六章  附则

第十五条  本办法自公布之日起开始执行。

第十六条  本办法由科研外事科负责解释。

主题词：教育 高等学校 教科研 管理 办法

新乡医学院三全学院院长办公室 2010年12月30日印发